## ActividadesDetallePilaguano
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2026-09-28
FECHA FIN | 2026-12-18
HORARIO | 09:00h - 15:00h
DEPARTAMENT0 | Investigación de ingenieria en Software
FUNCIÓN | Investigador y Desarrollador de software
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-09-28 | 1. Inducción al proyecto de investigación | Revisar objetivos, alcance y metodología de Smart Agriculture. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | TRUE
|  | Revisar fundamentos de IA(Inteligencia Artificial), visión por computador, aprendizaje profundo y HCI(Interacción humano-computador). | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-09-29 | 2. Desarrollo del estado del arte | Investigar enfermedades y alteraciones visibles en hojas de aguacate. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | TRUE
|  | Revisar técnicas de visión por computador y aprendizaje profundo. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-09-30 |  | Analizar aplicaciones móviles inteligentes aplicadas a la agricultura. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Identificar métodos y principios HCI(Interacción humano-computador) utilizados en soluciones inteligentes. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-01 | 3. Búsqueda y organización de literatura científica | Buscar artículos en Scopus, IEEE Xplore y Web of Science. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Registrar y organizar referencias bibliográficas. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-02 |  | Elaborar la matriz bibliográfica de artículos científicos. | 3 |  |  | 6
|  | Clasificar investigaciones sobre IA, HCI (Interacción humano-computador) y aplicaciones móviles. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-05 | 4. Aplicación de la metodología PRISMA 2020 | Identificar registros y eliminar duplicados. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Tamizar artículos por título y resumen. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-06 |  | Evaluar elegibilidad mediante revisión a texto completo. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Registrar criterios de inclusión, exclusión y motivos de descarte. | 3
2026-10-07 | 5. Evaluación de la calidad de los estudios | Aplicar criterios de calidad metodológica a los estudios seleccionados. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Registrar resultados en la matriz de evaluación de calidad. | 3
2026-10-08 | 6. Extracción y análisis de información científica | Identificar técnicas de IA y métodos HCI (Interacción humano-computador). | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Extraer métricas de evaluación y características de aplicaciones móviles. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-09 |  | Analizar resultados experimentales y hallazgos científicos. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Identificar limitaciones y oportunidades de investigación. | 3
2026-10-12 | 7. Elaboración del diagrama PRISMA | Organizar cifras de identificación, cribado e inclusión. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Elaborar y verificar el diagrama PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) 2020. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-13 | 8. Redacción del borrador de la SLR | Redactar introducción y metodología. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Redactar resultados e integrar tablas y figuras. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-14 |  | Redactar discusión y conclusiones preliminares. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Organizar referencias y consolidar el borrador. | 3
2026-10-15 | 9. Revisión del documento científico | Revisar coherencia metodológica, resultados y trazabilidad. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Corregir referencias, tablas, figuras y estructura. | 3
2026-10-16 | 10. Diseño del protocolo para la construcción del dataset | Definir captura, iluminación, distancia, orientación y resolución. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Definir identificación, almacenamiento, clasificación, etiquetado y metadatos. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-19 | 11. Recolección y organización de imágenes de hojas de aguacate | Capturar imágenes de hojas sanas y con alteraciones visibles. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Registrar condiciones de captura e identificación de muestras. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-20 |  | Recolectar imágenes complementarias de las clases definidas. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Organizar imágenes y verificar el protocolo de adquisición. | 3
2026-10-21 | 12. Depuración, clasificación y etiquetado del dataset | Identificar imágenes no válidas y eliminar duplicados. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Clasificar y etiquetar imágenes por clases. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-22 |  | Revisar etiquetas y controlar calidad del dataset. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Organizar imágenes y metadatos por clases. | 3
2026-10-23 | 13. Preprocesamiento y preparación del dataset | Redimensionar y normalizar imágenes. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Aplicar aumento de datos cuando corresponda. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-26 |  | Dividir datos en entrenamiento, validación y prueba. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Verificar distribución de clases y preparar entrenamiento. | 3
2026-10-27 | 14. Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Seleccionar arquitecturas CNN (Convolutional Neural Network) y transferencia de aprendizaje. | 3 | 18 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Configurar entorno e hiperparámetros. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-28 |  | Entrenar modelo inicial. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Registrar configuraciones y resultados. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-29 |  | Ajustar hiperparámetros y repetir experimentos. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Comparar resultados y guardar modelos. | 3
2026-10-30 | 15. Evaluación y selección del modelo de IA | Calcular accuracy, precision, recall y F1-score. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Elaborar matriz de confusión y analizar errores. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-04 |  | Comparar desempeño de los modelos. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Seleccionar modelo viable para dispositivos móviles. | 3
2026-11-05 | 16. Análisis HCI y diseño centrado en el usuario | Caracterizar usuarios y contexto agrícola. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Definir requisitos de interacción, flujos, usabilidad y accesibilidad. | 3
2026-11-06 | 17. Diseño y prototipado de la interfaz de usuario | Elaborar wireframes y prototipos móviles. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Diseñar captura de imágenes y presentación comprensible de resultados. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-09 | 18. Desarrollo de la aplicación móvil inteligente | Configurar proyecto móvil, interfaces y navegación. | 3 | 18 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Implementar captura y selección de imágenes. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-10 |  | Implementar componentes de procesamiento de imágenes. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Desarrollar presentación de resultados de IA. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-11 |  | Integrar navegación y componentes de interacción. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Verificar funcionamiento inicial de la aplicación. | 3
2026-11-12 | 19. Integración y optimización del modelo de IA | Incorporar el modelo entrenado en la aplicación. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Verificar procesamiento de imágenes e inferencias. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-13 |  | Evaluar inferencia, tamaño del modelo y consumo de recursos. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Optimizar funcionamiento y manejo de errores. | 3
2026-11-16 | 20. Implementación de funcionalidades sin conexión | Implementar procesamiento local sin Internet. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Verificar diagnóstico local con conectividad limitada. | 3
2026-11-17 | 21. Evaluación integral de la aplicación móvil | Ejecutar pruebas funcionales y técnicas del modelo integrado. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Evaluar interacción, usabilidad y accesibilidad. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-18 |  | Realizar pruebas de experiencia de usuario. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Registrar y analizar resultados de pruebas. | 3
2026-11-19 | 22. Validación del caso práctico | Probar modelo y aplicación con imágenes de hojas de aguacate. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | FALSE
|  | Documentar resultados, limitaciones y mejoras. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-11 | 23. Consolidación del caso práctico IA + HCI | Organizar dataset y metadatos definitivos. | 3 | 12 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | TRUE
|  | Organizar modelo, aplicación móvil y código fuente. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-12-17 |  | Consolidar resultados experimentales y documentación técnica. | 3 |  |  | 6 |  | TRUE
|  | Verificar evidencias, reproducibilidad y entregables del caso práctico. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-12-18 | 24. Elaboración y entrega del informe técnico final | Redactar informe de metodología, desarrollo y resultados. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6 |  | TRUE
|  | Revisar documentación y entregar productos desarrollados. | 3 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | TOTAL HORAS | 240 | Total de horas | 240 | 15.62%