## ActividadesDetallePilaguano
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2026-09-21
FECHA FIN | 2026-12-18
HORARIO | 09:00h - 15:00h
DEPARTAMENTO | Departamento de Investigación de ingenieria en Software
FUNCIÓN | Investigador y Desarrollador de software
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-09-21 | 1. Inducción y delimitación del proyecto | Revisar los objetivos, el alcance y la metodología del proyecto de diagnóstico agrícola. | 3 | 12 | David Pilaguano | 6 |  | TRUE
|  | Definir los entregables del modelo de IA, la aplicación móvil y la revisión bibliográfica. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-09-22 |  | Analizar el problema de identificación de enfermedades en hojas de aguacate. | 3 |  |  | 6 |  | TRUE
|  | Delimitar usuarios, requisitos y funcionamiento de la aplicación sin conexión a Internet. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-09-23 | 2. Estado del arte y revisión bibliográfica | Investigar enfermedades, plagas y alteraciones visibles en hojas de aguacate. | 3 | 24 | David Pilaguano | 6 |  | TRUE
|  | Revisar redes neuronales convolucionales y técnicas de aprendizaje por transferencia. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-09-24 |  | Comparar aplicaciones móviles existentes para diagnóstico agrícola sin conexión. | 3 |  |  | 6 |  | TRUE
|  | Definir fuentes científicas, cadenas de búsqueda y criterios de selección de estudios. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-09-25 |  | Buscar y seleccionar artículos en IEEE Xplore, Scopus y Google Scholar. | 3 |  |  | 6 |  | TRUE
|  | Registrar métodos, modelos y resultados relevantes en una matriz bibliográfica. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-09-28 |  | Sintetizar los hallazgos y definir métricas y criterios de evaluación del sistema. | 3 |  |  | 6 |  | TRUE
|  | Consolidar la investigación y elaborar la propuesta metodológica y técnica inicial. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-09-29 | 3. Configuración del entorno y programación base | Configurar el entorno de desarrollo Python, bibliotecas de visión por computador y herramientas necesarias. | 3 | 42 | David Pilaguano | 6 |  | TRUE
|  | Crear el repositorio Git y organizar las carpetas del modelo, aplicación móvil y pruebas. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-09-30 |  | Configurar el entorno virtual y las dependencias reproducibles para el entrenamiento de IA. | 3 |  |  | 6 |  | TRUE
|  | Inicializar el proyecto Flutter y configurar el emulador y dispositivo de pruebas. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-10-01 |  | Programar módulos para importar imágenes y recorrer las carpetas de cada clase. | 3 |  |  | 6 |  | TRUE
|  | Implementar validaciones de formato, extensiones y archivos de imagen dañados. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-10-02 |  | Programar la lectura de etiquetas y metadatos de las imágenes del dataset. | 3 |  |  | 6 |  | TRUE
|  | Desarrollar scripts para contar imágenes por clase y mostrar su distribución. | 3 |  |  |  |  | TRUE
2026-10-05 |  | Implementar rutinas de redimensionamiento y normalización de imágenes. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Programar la separación automatizada de datos de entrenamiento, validación y prueba. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-06 |  | Implementar técnicas de aumento de datos en el pipeline de entrenamiento. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Probar la carga por lotes y corregir inconsistencias de imágenes y etiquetas. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-07 |  | Automatizar verificaciones para detectar duplicados y archivos inválidos. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Depurar los scripts de preprocesamiento y preparar su ejecución repetible. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-08 | 4. Desarrollo del dataset y preprocesamiento | Desarrollar la estructura de almacenamiento de imágenes clasificadas por categoría. | 3 | 36 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Implementar funciones para limpiar datos corruptos y duplicados. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-12 |  | Programar el procesamiento de clases desbalanceadas y resúmenes automáticos. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Implementar la generación de lotes y transformaciones del entrenamiento. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-13 |  | Construir el flujo reproducible para separar y transformar las muestras. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Generar y comprobar una primera versión del dataset procesado. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-14 |  | Crear funciones de procesamiento para fotografías de hojas capturadas por cámara. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Programar ajustes de orientación, contraste y recorte para la inferencia. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-15 |  | Implementar pruebas automáticas de tamaño, formato y etiquetas del dataset. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Corregir inconsistencias detectadas y actualizar el pipeline de procesamiento. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-16 |  | Conectar el preprocesamiento con los módulos de entrenamiento del modelo. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Depurar las transformaciones y registrar resultados de ejecución. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-19 | 5. Programación y pruebas iniciales del modelo de IA | Programar una arquitectura inicial CNN mediante transferencia de aprendizaje. | 3 | 24 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Configurar el optimizador, la función de pérdida y las métricas del modelo. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-20 |  | Implementar el ciclo de entrenamiento y validación por épocas. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Programar guardado de pesos, seguimiento de métricas y parada temprana. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-21 |  | Ejecutar un entrenamiento piloto con datos de prueba del proyecto. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Depurar errores de carga, memoria y configuración del entrenamiento. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-22 |  | Programar funciones de evaluación y generación de matriz de confusión. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Probar el módulo de predicción y corregir errores de clasificación. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-23 | 6. Desarrollo inicial de la aplicación móvil | Desarrollar las pantallas iniciales y la navegación de la aplicación móvil. | 3 | 24 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Programar selección de imágenes desde la cámara o galería del dispositivo. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-26 |  | Implementar la vista de resultados del diagnóstico de hojas de aguacate. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Programar permisos de cámara, mensajes de validación y control de errores. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-27 |  | Crear el esquema inicial de la base de datos embebida para uso sin Internet. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Programar el registro y la consulta local del historial de diagnósticos. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-28 |  | Conectar el prototipo móvil con la inferencia local del modelo de IA. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Ejecutar pruebas iniciales de integración y corregir incidencias del código. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-29 | 7. Integración y mejoras técnicas | Refactorizar los módulos para separar preprocesamiento, inferencia y presentación. | 3 | 12 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Implementar validaciones de tamaño y formato antes de ejecutar el diagnóstico. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-10-30 |  | Programar la gestión de estados y errores en el flujo de diagnóstico móvil. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Ajustar la navegación y estabilizar la versión inicial de la aplicación. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-04 | 8. Depuración y automatización del dataset | Incorporar las imágenes disponibles al repositorio de datos. | 3 | 24 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Programar identificación de duplicados y archivos corruptos. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-05 |  | Implementar rutinas para clasificación y etiquetado de imágenes. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Registrar metadatos y generar reportes por categoría. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-06 |  | Programar redimensionamiento y normalización del dataset. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Aplicar controles de calidad de imagen y clases. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-09 |  | Implementar división de datos en entrenamiento, validación y prueba. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Revisar balance de clases y verificar ausencia de fugas de datos. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-10 | 9. Entrenamiento y optimización del modelo | Programar pipeline de carga de datos y transformaciones. | 3 | 42 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Configurar aumento de datos para entrenamiento. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-11 |  | Implementar arquitectura inicial basada en transferencia de aprendizaje. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Configurar parámetros, optimizador y función de pérdida. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-12 |  | Ejecutar entrenamiento inicial y registrar métricas por época. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Guardar pesos, configuraciones y resultados reproducibles. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-13 |  | Programar evaluación de accuracy, precision, recall y F1-score. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Generar matriz de confusión y análisis de errores. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-16 |  | Ajustar hiperparámetros y ejecutar una segunda versión del modelo. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Comparar curvas de entrenamiento y validación. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-17 |  | Aplicar estrategias frente a desbalance de clases y sobreajuste. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Ejecutar pruebas con el conjunto reservado. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-18 |  | Seleccionar versión del modelo según desempeño y tamaño. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Exportar modelo para inferencia en dispositivo móvil. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-19 | 10. Desarrollo de la aplicación móvil | Inicializar proyecto móvil y configurar dependencias. | 3 | 36 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Crear navegación principal y estructura de pantallas. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-20 |  | Programar pantalla de inicio y menú de funcionalidades. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Implementar estilos, textos y componentes reutilizables. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-23 |  | Programar captura de fotografía con la cámara. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Implementar selección de imágenes desde galería. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-24 |  | Implementar validación de permisos y manejo de imágenes. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Mostrar previsualización y controles de captura. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-25 |  | Programar pantalla de diagnóstico con estados de carga y error. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Crear vista de resultados con clase detectada y confianza. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-26 |  | Implementar navegación, accesibilidad y mensajes informativos. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Refinar componentes visuales según el prototipo. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-27 | 11. Programación de almacenamiento offline | Diseñar tablas y relaciones de la base de datos embebida. | 3 | 24 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Implementar creación y versión inicial del esquema local. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-11-30 |  | Programar operaciones CRUD de resultados e historial. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Almacenar referencias de imagen y metadatos del diagnóstico. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-01 |  | Desarrollar consulta, filtrado y detalle de diagnósticos previos. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Validar persistencia después de cerrar y abrir la aplicación. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-02 |  | Implementar funcionamiento sin conexión a Internet. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Gestionar estados de error y rutas de archivos locales. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-03 | 12. Integración, correcciones y optimización | Integrar el modelo exportado con el flujo de captura móvil. | 3 | 24 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Conectar preprocesamiento, inferencia y pantalla de resultados. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-04 |  | Optimizar carga, tamaño del modelo y consumo de memoria. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Corregir inconsistencias entre inferencia de entrenamiento y móvil. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-07 |  | Integrar almacenamiento local con el diagnóstico inteligente. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Corregir errores de navegación, validación y persistencia. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-08 |  | Programar control de errores para imágenes no válidas. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Mejorar rendimiento y mensajes de ayuda al usuario. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-09 | 13. Pruebas y aseguramiento de calidad | Ejecutar pruebas unitarias de utilidades y procesamiento. | 3 | 24 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Registrar errores y aplicar correcciones de código. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-10 |  | Realizar pruebas funcionales de cámara, galería e inferencia. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Verificar clasificación de hojas en escenarios representativos. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-11 |  | Probar la aplicación en modo avión y sin conectividad. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Comprobar funcionamiento de la base de datos embebida. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-14 |  | Evaluar usabilidad, navegación y accesibilidad. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Ajustar pantallas y experiencia de interacción. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-15 | 14. Consolidación y documentación | Preparar evidencias del entrenamiento y pruebas finales. | 3 | 24 | David Pilaguano | 6 |  | FALSE
|  | Documentar arquitectura, instalación y uso de la aplicación. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-16 |  | Optimizar código y organizar la versión final del repositorio. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Consolidar dataset, modelo, base local y ejecutable móvil. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-17 |  | Redactar informe técnico de implementación y resultados. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Verificar anexos, pruebas y guía de usuario. | 3 |  |  |  |  | FALSE
2026-12-18 |  | Ejecutar validación final del caso práctico y corregir incidencias. | 3 |  |  | 6 |  | FALSE
|  | Entregar código fuente, modelo, aplicación y documentación. | 3 |  |  |  |  | FALSE
|  |  | TOTAL HORAS | 372 | Total de horas | 372
Horario: lunes a viernes, 6 horas diarias. Feriados excluidos: 09/10/2026, 02/11/2026 y 03/11/2026.