## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTÍAS O PPP
FECHA INICIO | 2026-09-21
FECHA FIN | 2026-12-18
HORARIO | 09:00 a 15:00
DEPARTAMENTO | Computación – Laboratorio de Investigación en Ingeniería de Software
FUNCIÓN | Analista y desarrollador de software
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NÚMERO DE HORAS | Cumplido
2026-09-21 | Conocimiento y análisis inicial del proyecto | Revisar la propuesta de desarrollo de Diagnóstico Foliar de Aguacate y sus objetivos principales. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Analizar las necesidades de la beneficiaria y el uso previsto de la aplicación en campo. | 2
|  | Identificar preliminarmente los componentes web, móvil, inteligencia artificial y almacenamiento. | 2 | 6
2026-09-22 | Investigación de enfermedades y plagas foliares | Revisar la información disponible sobre antracnosis y mancha de Cercospora en hojas de aguacate. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Analizar los síntomas asociados con ácaros, tizón foliar y agallas foliares. | 2
|  | Organizar las categorías investigadas y definir la hoja sana como estado de referencia. | 2 | 6
2026-09-23 | Revisión de antecedentes del proyecto | Buscar estudios sobre detección de enfermedades foliares mediante imágenes e inteligencia artificial. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Registrar los métodos, conjuntos de datos y resultados relevantes en una matriz bibliográfica. | 2
|  | Identificar las limitaciones de captura y reconocimiento que deben considerarse en la aplicación. | 2 | 6
2026-09-24 | Definición inicial del entorno tecnológico | Revisar Flutter y las herramientas necesarias para desarrollar la aplicación Android y la plataforma web. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Analizar las alternativas de detección con YOLO y ejecución del modelo dentro del teléfono. | 2
|  | Organizar las herramientas de entrenamiento, almacenamiento local, servidor y control de versiones. | 2 | 6
2026-09-25 | Planificación inicial del desarrollo | Definir las etapas generales de análisis, preparación de datos, desarrollo, integración y pruebas. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Organizar preliminarmente los módulos de usuarios, diagnóstico, reportes, comentarios e historial. | 2
|  | Preparar la documentación necesaria para iniciar el levantamiento formal de requisitos. | 2 | 6
2026-09-28 | Recolección de requisitos de la aplicación | Realizar una reunión con la beneficiaria para recopilar las necesidades generales del proyecto. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Identificar los perfiles de administrador, productor agrícola y técnico agrónomo. | 2
|  | Registrar las funciones y restricciones de acceso de cada perfil en web y móvil. | 2 | 6
2026-09-29 | Recolección de requisitos del diagnóstico | Identificar las funcionalidades de captura con cámara y selección de imágenes desde galería. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Definir los resultados con recuadros, categorías y confianza para múltiples detecciones. | 2
|  | Identificar las necesidades de validación profesional, comentarios y recomendaciones generales. | 2 | 6
2026-09-30 | Identificación de requisitos complementarios | Definir las necesidades de historial y asociación de diagnósticos con finca, lote y árbol. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Identificar los requisitos de operación sin Internet y sincronización al recuperar la conexión. | 2
|  | Clasificar los requisitos de rendimiento, seguridad, compatibilidad y facilidad de uso. | 2 | 6
2026-10-01 | Consolidación de requisitos y casos de uso | Corroborar los requisitos recopilados, eliminar duplicados y establecer su numeración inicial. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Identificar los actores y los casos de uso principales de nivel 0 del sistema. | 2
|  | Elaborar el diagrama de casos de uso general para los accesos web y móvil. | 2 | 6
2026-10-02 | Especificación inicial de casos de uso | Determinar los casos de uso que requieren descomposición en nivel 1. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Elaborar las tablas de los casos de captura, diagnóstico, consulta y administración. | 2
|  | Definir precondiciones, secuencia normal, postcondiciones y excepciones de los casos documentados. | 2 | 6
2026-10-05 | Elaboración del SRS IEEE 830 | Redactar propósito, alcance, personal involucrado, definiciones, referencias y estructura del documento. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Elaborar perspectiva del producto, funcionalidad y características de los usuarios. | 2
|  | Documentar restricciones, suposiciones, dependencias y evolución previsible del sistema. | 2 | 6
2026-10-06 | Elaboración de requisitos específicos del SRS | Documentar las interfaces de usuario, hardware, software y comunicación. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Incorporar las tablas de requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación. | 2
|  | Revisar la correspondencia entre requisitos, roles y casos de uso del proyecto. | 2 | 6
2026-10-07 | Diseño de arquitectura del sistema | Definir la arquitectura de aplicación Android offline, plataforma web, API y base de datos central. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Definir la comunicación entre almacenamiento local, detector y servicios de sincronización. | 2
|  | Elaborar el diagrama de arquitectura y revisar la separación de responsabilidades de los componentes. | 2 | 6
2026-10-08 | Revisión y consolidación de requisitos | Completar las tablas pendientes de casos de uso y la matriz de trazabilidad de requisitos. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Corregir inconsistencias de redacción, permisos y alcance en el documento SRS IEEE 830. | 2
|  | Organizar la versión de referencia de requisitos y las decisiones técnicas pendientes del proyecto. | 2 | 6
2026-10-12 | Diseño de datos y prototipos iniciales | Definir las entidades de usuarios, unidades productivas, diagnósticos, detecciones y comentarios. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Preparar los prototipos iniciales de captura, resultado y consulta de reportes por rol. | 2
|  | Organizar los criterios de anotación y calidad necesarios para construir el dataset del detector. | 2 | 6
2026-10-13 | Recolección y organización de imágenes | Reunir las imágenes disponibles de las categorías foliares definidas y registrar su procedencia. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Organizar las muestras por categoría e identificar archivos inválidos o duplicados. | 2
|  | Revisar la disponibilidad de imágenes sanas y afectadas para la primera versión del modelo. | 2 | 6
2026-10-14 | Preparación de anotaciones del dataset | Definir las etiquetas y el formato de recuadros requerido por el modelo de detección. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Anotar las regiones afectadas de las imágenes seleccionadas y registrar detecciones múltiples. | 2
|  | Revisar la consistencia de las etiquetas y los recuadros con los criterios de investigación. | 2 | 6
2026-10-15 | Control de calidad de imágenes y etiquetas | Validar formato, dimensiones y lectura de las imágenes incorporadas al dataset. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Comprobar que las anotaciones correspondan con las categorías y regiones visibles de cada fotografía. | 2
|  | Corregir etiquetas inconsistentes y registrar las muestras pendientes de revisión técnica. | 2 | 6
2026-10-16 | Separación y transformación del dataset | Implementar la separación de entrenamiento, validación y prueba por captura original. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Configurar las transformaciones de tamaño y aumento de datos permitidas para entrenamiento. | 2
|  | Verificar la ausencia de duplicados entre particiones y revisar la distribución por categoría. | 2 | 6
2026-10-19 | Consolidación de la primera versión del dataset | Generar los archivos de configuración, manifiestos y resúmenes del conjunto de datos. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Comprobar la carga de imágenes y anotaciones mediante un recorrido de prueba. | 2
|  | Documentar la versión del dataset, sus limitaciones y la configuración inicial del entrenamiento. | 2 | 6
2026-10-20 | Configuración del modelo de detección | Seleccionar la versión de YOLO compatible con los requisitos de detección y despliegue móvil. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Configurar las categorías, el tamaño de entrada y los parámetros iniciales del entrenamiento. | 2
|  | Comprobar la compatibilidad entre las anotaciones, el modelo y el entorno de ejecución. | 2 | 6
2026-10-21 | Entrenamiento inicial del detector | Ejecutar un entrenamiento inicial con las imágenes y anotaciones de la versión preparada. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Registrar las pérdidas, métricas y configuraciones obtenidas durante el entrenamiento. | 2
|  | Guardar los pesos y revisar errores de carga, memoria o correspondencia de categorías. | 2 | 6
2026-10-22 | Evaluación inicial del detector | Evaluar precision, recall y mAP del modelo con el conjunto reservado. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Revisar ejemplos de falsos positivos, omisiones y recuadros incorrectos por categoría. | 2
|  | Identificar ajustes necesarios en los datos, umbrales y parámetros del modelo. | 2 | 6
2026-10-23 | Ajuste y comparación de versiones del modelo | Aplicar los ajustes de datos y parámetros definidos durante la evaluación inicial. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Ejecutar una nueva versión del entrenamiento y comparar sus métricas con la línea base. | 2
|  | Seleccionar la versión candidata considerando detección, tamaño y recursos del teléfono. | 2 | 6
2026-10-26 | Exportación y prueba del modelo móvil | Exportar el detector al formato de ejecución local compatible con Android. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Comparar las detecciones del modelo exportado con las obtenidas en el entorno de entrenamiento. | 2
|  | Medir preliminarmente el tiempo de inferencia y registrar la configuración del Redmi Note 14. | 2 | 6
2026-10-27 | Preparación del entorno de desarrollo | Crear y organizar las carpetas de aplicación Flutter, API, base de datos y pruebas. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Configurar las dependencias y variables necesarias para ejecutar los componentes del proyecto. | 2
|  | Comprobar la comunicación inicial entre la plataforma web, la API y el almacenamiento central. | 2 | 6
2026-10-28 | Implementación del esquema de datos | Crear las tablas y relaciones de cuentas, fincas, lotes, árboles y diagnósticos. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Definir los campos de detecciones, revisiones técnicas, imágenes y comentarios. | 2
|  | Implementar las migraciones y restricciones de integridad de la base de datos. | 2 | 6
2026-10-29 | Desarrollo de autenticación y registro | Implementar el registro propio de usuarios con el perfil inicial de productor. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar el inicio de sesión y la validación de credenciales en la API. | 2
|  | Configurar la gestión de sesión y los mensajes de error de autenticación. | 2 | 6
2026-10-30 | Desarrollo de permisos y asignaciones | Implementar las restricciones de acceso para administrador, productor y técnico agrónomo. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Configurar la asignación de usuarios a fincas y unidades productivas autorizadas. | 2
|  | Comprobar que las consultas y modificaciones respeten el rol y la propiedad de los registros. | 2 | 6
2026-11-04 | Desarrollo de gestión de usuarios | Implementar la creación y consulta de cuentas desde el panel del administrador. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar la actualización, activación y desactivación de usuarios registrados. | 2
|  | Comprobar las reglas de eliminación de cuentas con diagnósticos o comentarios relacionados. | 2 | 6
2026-11-05 | Desarrollo de administración de módulos | Implementar la consulta y configuración de módulos y catálogos del sistema. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar la asignación de permisos y disponibilidad de funciones por rol. | 2
|  | Verificar que los cambios administrativos se reflejen en las opciones habilitadas de la interfaz. | 2 | 6
2026-11-06 | Desarrollo de unidades productivas | Implementar la creación, modificación y consulta de fincas, lotes y árboles. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar las relaciones de las unidades con productores y técnicos asignados. | 2
|  | Validar los datos obligatorios y las restricciones de acceso de cada unidad productiva. | 2 | 6
2026-11-09 | Desarrollo de servicios de diagnóstico | Implementar los servicios de registro y consulta de diagnósticos y archivos de imagen. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar el almacenamiento de recuadros, categorías, confianza y versión del modelo. | 2
|  | Probar las respuestas de la API y la integridad de los registros asociados. | 2 | 6
2026-11-10 | Desarrollo de la estructura móvil | Crear la navegación y las pantallas iniciales de la aplicación Android en Flutter. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar la autenticación móvil y el almacenamiento protegido de la sesión. | 2
|  | Preparar el esquema local de unidades productivas y diagnósticos pendientes. | 2 | 6
2026-11-11 | Desarrollo de captura y selección de imágenes | Implementar la captura de fotografías y los permisos de cámara en Android. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar la selección desde galería y la previsualización de la imagen elegida. | 2
|  | Configurar las validaciones de archivo y los controles para repetir o cancelar la captura. | 2 | 6
2026-11-12 | Integración del detector en Android | Integrar el modelo exportado con el módulo de inferencia local de la aplicación. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar la preparación de entrada y la lectura de categorías y coordenadas del resultado. | 2
|  | Comprobar la ejecución del análisis con el dispositivo en modo avión. | 2 | 6
2026-11-13 | Desarrollo de la vista de resultados | Implementar la visualización de recuadros sobre las zonas detectadas de la fotografía. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Mostrar la categoría y confianza de cada hallazgo y permitir ampliar la imagen. | 2
|  | Implementar los estados de carga, imagen inválida y resultado no concluyente. | 2 | 6
2026-11-16 | Desarrollo de guardado e historial local | Implementar el guardado de imagen, detecciones y metadatos del diagnóstico en el teléfono. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar la consulta y filtrado del historial local por fecha y unidad productiva. | 2
|  | Validar la persistencia de los registros después de cerrar y volver a abrir la aplicación. | 2 | 6
2026-11-17 | Desarrollo de la revisión técnica | Implementar la validación, rechazo y corrección de los resultados por el técnico agrónomo. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Registrar comentarios técnicos y recomendaciones generales asociados al diagnóstico. | 2
|  | Conservar la predicción original y la autoría de cada revisión profesional. | 2 | 6
2026-11-18 | Desarrollo del reporte técnico web | Crear la estructura e interfaz de consulta para el técnico agrónomo en la web. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar el detalle de recuadros, confianza, versión del modelo y revisión profesional. | 2
|  | Configurar filtros de finca, categoría, fecha y estado de los reportes autorizados. | 2 | 6
2026-11-19 | Desarrollo del reporte para el productor | Crear la estructura e interfaz del panel web del productor agrícola. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Mostrar sus fotografías, resultados y recomendaciones con explicaciones sencillas. | 2
|  | Comprobar que el productor consulte únicamente sus propios reportes y unidades productivas. | 2 | 6
2026-11-20 | Desarrollo de comentarios de reportes | Implementar la creación y consulta de comentarios del productor en sus reportes. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar las respuestas del técnico asignado y el registro de autor y fecha. | 2
|  | Validar los permisos de modificación o retiro de comentarios y conservar su trazabilidad. | 2 | 6
2026-11-23 | Implementación de la cola de sincronización | Registrar los diagnósticos y revisiones offline en una cola de cambios pendientes. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar el envío de metadatos e imágenes al recuperar la conexión. | 2
|  | Mostrar el estado de sincronización y la confirmación de recepción de cada registro. | 2 | 6
2026-11-24 | Control de reintentos y duplicados | Implementar identificadores únicos y confirmaciones para evitar duplicados al sincronizar. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Configurar los reintentos de envío ante interrupciones de red o errores temporales. | 2
|  | Comprobar que los cambios locales permanezcan disponibles cuando el servidor no responda. | 2 | 6
2026-11-25 | Resolución de conflictos de sincronización | Identificar modificaciones simultáneas de reportes y revisiones entre web y móvil. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar la conservación de versiones y el flujo autorizado para resolver conflictos. | 2
|  | Comprobar nuevamente los permisos de los cambios recibidos antes de guardarlos en el servidor. | 2 | 6
2026-11-26 | Integración de administración y modelo | Integrar la gestión administrativa de usuarios, módulos y unidades en web y móvil. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Implementar la consulta y activación de versiones previamente validadas del modelo. | 2
|  | Verificar la compatibilidad entre modelo, categorías y datos almacenados de cada diagnóstico. | 2 | 6
2026-11-27 | Pruebas integrales del flujo de diagnóstico | Ejecutar el flujo completo desde captura hasta consulta del reporte sincronizado. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Comprobar la revisión técnica y la visualización diferenciada para productor y administrador. | 2
|  | Registrar incidencias de integración y priorizar las correcciones de la primera versión. | 2 | 6
2026-11-30 | Pruebas de funcionamiento sin conexión | Probar captura, detección, guardado e historial con el teléfono en modo avión. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Verificar el acceso con autorización local vigente y los mensajes al vencer la sesión. | 2
|  | Probar la recuperación de conexión y el envío de los registros pendientes. | 2 | 6
2026-12-01 | Pruebas de rendimiento en Android | Medir el tiempo de preprocesamiento, inferencia y visualización en el Redmi Note 14. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Registrar el consumo de memoria y el tamaño de la aplicación y del modelo instalado. | 2
|  | Comparar las mediciones con las metas propuestas y documentar las limitaciones del equipo. | 2 | 6
2026-12-02 | Optimización del modelo y de la aplicación | Ajustar la carga del modelo y el procesamiento de imágenes para reducir el consumo de recursos. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Evaluar una exportación optimizada del detector y comprobar sus métricas por categoría. | 2
|  | Corregir diferencias de resultados o recuadros entre la versión de entrenamiento y Android. | 2 | 6
2026-12-03 | Pruebas de seguridad y permisos | Ejecutar pruebas de autenticación, sesiones y restricciones de acceso por rol. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Verificar la protección de reportes ajenos y las limitaciones del autorregistro. | 2
|  | Comprobar el tratamiento de credenciales y la comunicación segura con el servidor. | 2 | 6
2026-12-04 | Pruebas de regresión y estabilidad | Ejecutar pruebas de persistencia, comentarios y sincronización con interrupciones controladas. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Comprobar que las correcciones no afecten los flujos previamente validados. | 2
|  | Registrar los resultados y preparar la versión candidata para pruebas con usuarios. | 2 | 6
2026-12-07 | Pruebas de usabilidad de la plataforma | Preparar las tareas de consulta y comentario para el productor y de diagnóstico para el técnico. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Observar la ejecución de las tareas con usuarios representativos y registrar dificultades. | 2
|  | Revisar la claridad de textos, recuadros, estados y mensajes de error. | 2 | 6
2026-12-08 | Ajustes de interfaz y accesibilidad | Corregir las dificultades de navegación identificadas durante las pruebas de usabilidad. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Ajustar el lenguaje de los reportes del productor y la presentación del detalle técnico. | 2
|  | Comprobar la legibilidad, ampliación de imágenes y diferenciación de estados sin depender del color. | 2 | 6
2026-12-09 | Validación del alcance con la beneficiaria | Presentar a la beneficiaria los flujos web y móvil de la versión candidata. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Verificar el cumplimiento de los requisitos y registrar observaciones de aceptación. | 2
|  | Organizar los ajustes pendientes y actualizar la matriz de trazabilidad del proyecto. | 2 | 6
2026-12-10 | Corrección de observaciones de aceptación | Corregir las incidencias funcionales priorizadas durante la revisión con la beneficiaria. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Ejecutar pruebas de los módulos y reportes modificados. | 2
|  | Actualizar la documentación de requisitos y decisiones técnicas de la versión final. | 2 | 6
2026-12-11 | Elaboración de documentación técnica | Documentar la instalación, configuración y ejecución de la web, API y aplicación Android. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Registrar la versión del modelo, las categorías soportadas y los resultados de evaluación. | 2
|  | Organizar los diagramas y procedimientos de respaldo y actualización del sistema. | 2 | 6
2026-12-14 | Preparación del despliegue de la plataforma | Organizar las variables y configuraciones necesarias para el entorno de despliegue. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Preparar la base de datos y los servicios de la plataforma web. | 2
|  | Comprobar el acceso seguro de los clientes y los procedimientos de recuperación. | 2 | 6
2026-12-15 | Preparación de la aplicación Android | Generar el paquete de instalación de la aplicación con el modelo validado. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Realizar una instalación de prueba y verificar permisos, sesión e inferencia local. | 2
|  | Comprobar la actualización del modelo y la conservación del historial existente. | 2 | 6
2026-12-16 | Elaboración del manual y evidencias | Redactar el manual de uso para productor, técnico agrónomo y administrador. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Preparar capturas y evidencias de diagnóstico offline, revisión y sincronización. | 2
|  | Consolidar los resultados de pruebas y las limitaciones conocidas de la primera versión. | 2 | 6
2026-12-17 | Validación final del sistema | Ejecutar las pruebas finales de registro, roles, diagnóstico, reportes y comentarios. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Verificar la sincronización sin duplicados y la persistencia de los datos móviles. | 2
|  | Comprobar el cumplimiento de requisitos y resolver las incidencias críticas restantes. | 2 | 6
2026-12-18 | Entrega y cierre del proyecto | Organizar el código fuente, el modelo, el instalador Android y la documentación final. | 2 |  | David Alexander Pilaguano Chisaguano | 6
|  | Presentar a la beneficiaria el funcionamiento y los resultados del sistema. | 2
|  | Registrar la entrega de la versión final y las recomendaciones para futuras mejoras. | 2 | 6
|  |  | TOTAL HORAS | 372 | Total de horas | 372